## Web
Tarea | Dias
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Registro de usuarios con información básica
Registro de usuarios con redes sociales
Inicio de sesión
Panel de gestión de usuarios
Panel de validación de organizadores
Gestión de categorías
Panel de creación de eventos
Configuración de tipos de entradas
Carga de imágenes ilustrativas
Actualización de eventos
Seguimiento de entradas vendidas
Búsqueda de eventos con filtros
Compra de entradas
Resumen de entradas adquiridas
Calificación de eventos
Comentarios en calificaciones
Sistema para eventos populares

## Mobile
Tarea | Dias
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Registro de usuarios con información básica
Registro de usuarios con redes sociales
Inicio de sesión
Panel de creación de eventos
Configuración de tipos de entradas
Carga de imágenes ilustrativas
Actualización de eventos
Búsqueda de eventos con filtros
Compra de entradas
Notificaciones push
Resumen de entradas adquiridas
Calificación de eventos
Comentarios en calificaciones
Notificaciones push de calificación
Panel de gestión de usuarios
Panel de validación de organizadores

## Hoja4
Módulo :
Compra de Entradas | Craeción de Eventos | Calificación de Evento | Administrador